## 甘特排期
康尼科技 MOM 项目 · APS 计划排产模块 24 周实施排期（V1.0，起点 2026-09-07）
阶段 | 编号 | 任务 | 责任方 | 交付物/验收 | 起 | 止 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26
（周一起始日期） | [6 empty] | 09/07 | 09/14 | 09/21 | 09/28 | 10/05 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 01/04 | 01/11 | 01/18 | 01/25 | 02/01 | 02/08 | 02/15 | 02/22 | 03/01
节假日 | [6 empty] | 09/07: 国庆; 02/01: 春节前; 02/08: 春节; 02/15: 春节后
★ 里程碑 | bar: 09/28; 10/26; 12/07; 01/04; 02/15
阶段0 | 0.1 | 排程策略定版（交期/齐套/产能/人员技能优先权重） | 康尼计划组+乙方 | 《排程策略与规则说明书》 | W1 | W2 | bar: 09/07 to 09/14
阶段0 | 0.2 | 锁定规则确认（T+7/日排3天/滚动5天锁定/变更条件） | 康尼计划组 | 锁定与变更规则矩阵 | W2 | W3 | bar: 09/14 to 09/21
阶段0 | 0.3 | 排程颗粒度对齐（小时级 vs 分钟级） | 双方 | 颗粒度确认纪要 | W2 | W2 | bar: 09/14
阶段0 | 0.4 | 计划订单转换权归属（SAP vs MOM） | 康尼IT+SAP顾问 | 系统边界确认书 | W3 | W3 | bar: 09/21
阶段0 | 0.5 | 跨部门待决项闭环（编码/PM码/包装/流水追溯规则） | 康尼牵头 | 待决事项闭环清单 | W3 | W4 | bar: 09/21 to 09/28
阶段1 | 1.1 | BOM 定额/层级/替代料核查 + 检修订单BOM补齐 | 康尼工艺部 | BOM核查报告 | W3 | W6 | bar: 09/21 to 10/12
阶段1 | 1.2 | 标准工时盘点与缺失工序补测 | 康尼工艺+班组 | 标准工时库 | W4 | W8 | bar: 09/28 to 10/26
阶段1 | 1.3 | 工位能力矩阵建模（轨交3线+民品2线新建） | 乙方+康尼生产部 | 工序-工位能力匹配矩阵 | W4 | W7 | bar: 09/28 to 10/19
阶段1 | 1.4 | 弹性人力产能模型（多/少人模式、产值与加班约束参数化） | 乙方 | 人力产能模型 | W5 | W7 | bar: 10/05 to 10/19
阶段1 | 1.5 | 多工厂日历/班组/班次配置 | 乙方 | 工厂日历配置 | W6 | W8 | bar: 10/12 to 10/26
阶段2 | 2.1 | 排程约束建模（能力/物料状态/组件时间关联/在制占用） | 乙方 | 约束模型配置 | W7 | W11 | bar: 10/19 to 11/16
阶段2 | 2.2 | 排程功能配置（正倒排/多方案/甘特拖拽/锁定/KPI） | 乙方 | 排程功能就绪 | W8 | W12 | bar: 10/26 to 11/23
阶段2 | 2.3 | SAP集成（计划订单拉取/齐套检查IFS012/报工IFS202） | 乙方+SAP顾问 | 接口联调通过 | W9 | W14 | bar: 11/02 to 12/07
阶段2 | 2.4 | 预警规则（交期冲突/变更影响仿真/在途物料提醒） | 乙方 | 预警规则上线 | W11 | W14 | bar: 11/16 to 12/07
阶段3 | 3.1 | 近6个月历史订单回测，测定计划准确率基线 | 双方 | 回测报告（基线95%） | W13 | W15 | bar: 11/30 to 12/14
阶段3 | 3.2 | 10%产能预留假设仿真验证 | 乙方 | 验证报告 | W15 | W16 | bar: 12/14 to 12/21
阶段3 | 3.3 | 压测：全量排程≤10分钟、插单what-if重算时效 | 乙方 | 压测报告 | W16 | W17 | bar: 12/21 to 12/28
阶段3 | 3.4 | 四类场景演练（插单/待料/维修/多-少人切换） | 双方 | 场景通关记录 | W17 | W18 | bar: 12/28 to 01/04
阶段4 | 4.1 | 流水线1双轨运行（Excel vs 系统，偏差<5%） | 康尼计划组+乙方驻场 | 双轨比对周报×4 | W19 | W22 | bar: 01/11 to 02/01
阶段4 | 4.2 | 单轨切换（计划编制4h→1h） | 康尼计划组 | 切换确认单 | W23 | W23 | bar: 02/08
阶段4 | 4.3 | 看板报表上线（缺料表/产能评估/计划完成率） | 乙方 | 3类看板可用 | W20 | W24 | bar: 01/18 to 02/15
阶段5 | 5.1 | 推广至岸电7500/民品7600 + 二期深化衔接 | 双方 | 推广计划 | W25 | W26 | bar: 02/22 to 03/01
里程碑说明：
M1 蓝图冻结（W4，2026-10-04 前） |  | 排程规则说明书签字
M2 数据就绪（W8，2026-11-01 前） |  | 工时/能力矩阵/BOM核查通过
M3 集成贯通（W14，2026-12-13 前） |  | SAP计划订单自动拉通
M4 模拟达标（W18，2027-01-10 前） |  | 回测与压测指标达标
M5 试点上线（W24，2027-02-21 前） |  | 流水线1单轨运行
注1：W1 含国庆假期（2026-10-01~07），阶段0关键会议建议避开；
注2：W22~W24 覆盖 2027 年春节（2027-02-06 除夕前后），双轨末期与单轨切换预留假期缓冲，M5 最迟顺延至 2027 年 3 月上旬；
注3：阶段0 五项规则未闭环签字前，阶段2 开发不得开工（计划前置卡点）；
注4：双轨期严格限定 4 周且仅流水线 1，乙方驻场支持，防止计划员工作量反增。

## 风险与前置输入
关键风险与对策
风险 | 等级 | 对策
排程策略/锁定规则跨部门达不成一致 | 高 | M1 前组织计划+生产+工艺+市场专题会，逐条签字
标准工时缺失导致排程失真 | 高 | 阶段1设补测专项，缺失工时按班组经验值+回测修正
民品工位主数据从零建设 | 中 | 先产线级粗颗粒，后工位级细颗粒
PLM 未上线，工艺数据源头不稳 | 中 | 一期以 SAP 工艺路线为准，预留 PLM 接口
双轨期计划员工作量反增 | 中 | 双轨限 4 周+只跑 1 条线，乙方驻场
春节假期压缩双轨窗口 | 中 | W22~24 预留缓冲，M5 可顺延至 3 月上旬
待康尼确认的前置输入
1. 蓝图阶段实际启动时间与双方投入人力；
2. SAP 价格数据（产值类排程 KPI 核算，8.18 纪要待办）；
3. 检修订单计划与 BOM（8.18 纪要待办，影响返修排程）；
4. 试点产线选择是否认可“流水线 1”。